Manual de Usuario — Editores sin permiso Finanzas del Tablero SE EMTP

30-09-2026   ·  Preparado por   Unidad de Fortalecimiento de la EMTP

Proyectos, seguimiento presupuestario agregado e informes. Dirigido a: Editores sin el permiso Finanzas. Versión del tablero: v2.12 (con módulo Presupuesto).

Importante: las secciones sobre el módulo Presupuesto describen la versión v2.12 del tablero. Solo son aplicables una vez que esa versión esté publicada; hasta entonces, la pestaña Presupuesto no aparece en pantalla.

# 1. Ingreso al tablero

- Abra el tablero en su navegador e ingrese su usuario o su correo electrónico y su contraseña.

- Marque “Mantener sesión iniciada en este dispositivo” solo en un equipo de uso personal. La sesión guardada expira a los 14 días.

- Si olvidó su contraseña, use “¿Olvidaste tu contraseña?”: el sistema envía una clave temporal al correo asociado a la cuenta. Ingrese con ella y cámbiela desde el botón de la llave (🔑) de la barra superior.

- Si aún no tiene cuenta, use “Solicitar acceso”. La cuenta queda pendiente hasta que un administrador la apruebe y le asigne un rol.

Seguridad: tras 5 intentos fallidos de ingreso, la cuenta se bloquea 15 minutos. Nunca comparta su contraseña. En equipos compartidos cierre sesión con el botón de salida (→) de la barra superior.

# 2. Su perfil: Editor (sin permiso Finanzas)

Usted es Editor. Puede trabajar en los proyectos donde participa y consultar la ejecución presupuestaria en forma agregada. No tiene el permiso Finanzas, por lo que:

- Ve el Resumen presupuestario (totales por asignación y por proyecto) y puede trabajar en Informes.

- No ve el detalle de convenios y cuotas (institución, RUT, códigos SIGFE, CDP): la sub-pestaña Convenios y cuotas aparece con un candado.

- No puede cargar el presupuesto anual: Ingreso de Presupuesto también aparece con candado.

Esta restricción la aplica el servidor: los datos de convenios no llegan a su navegador. Si necesita acceso a ese detalle, solicite el permiso Finanzas a un administrador, con la justificación institucional.

## Cómo se organiza la información

El tablero trabaja con una jerarquía de cuatro niveles:

| Nivel | Qué representa | Dónde puede estar |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Programa, concurso o línea de trabajo de la Unidad. | Nivel superior. |
| Actividad | Agrupación de tareas dentro de un proyecto. | Dentro de un proyecto. |
| Tarea | Trabajo con fecha de inicio, término y horas estimadas. | En un proyecto o en una actividad. |
| Hito | Acción puntual que ocurre en un solo día (ej.: entrega de un documento, realización de un seminario). No tiene rango de fechas ni horas. | En un proyecto o en una actividad. No admite elementos dentro. |

Los hitos se muestran como un rombo en la carta Gantt, con una bandera en Kanban y en “Mis tareas”, y cuentan en el avance y en los reportes igual que una tarea.

## Las vistas del tablero

| Pestaña | Para qué sirve |
| --- | --- |
| Mis tareas | Lista personal de las tareas e hitos donde usted es responsable o apoyo, ordenada por urgencia (vencidas primero). |
| Tabla | Vista principal: todo el árbol de proyectos, con edición directa de fechas, horas y estado. |
| Gantt | Carta Gantt en el tiempo. La columna de nombres queda fija al desplazarse. Los hitos aparecen como rombos. |
| Kanban | Tarjetas por estado (Pendiente, En curso, Completado, Bloqueado). Arrastrar una tarjeta cambia su estado. |
| Equipo | Personas del tablero y sus asignaciones. |
| Plan | Tablero estratégico por Eje y Objetivo del Plan Somos TP. |
| Presupuesto | Ejecución presupuestaria (ver sección específica). Oculta para usuarios de solo lectura. |
| Reportes | Indicadores de avance, salud del tablero e informes descargables. |
| Repositorio | Archivos subidos al tablero. |
| Historial | Registro de cambios. Solo administradores. |

Puede alternar “Mis proyectos” (por defecto, los proyectos donde participa) y “Todos los proyectos”. Ver un proyecto no implica poder editarlo.

# 3. Trabajo diario en el tablero

## Regla de edición: “donde participo”

Una persona participa en un elemento cuando figura como responsable o apoyo en él. El tablero aplica estas reglas (y el servidor las vuelve a validar al guardar):

| Acción | Regla para editores |
| --- | --- |
| Cambiar estado de una tarea o hito | Permitido si participa en cualquier elemento del mismo proyecto. |
| Cambiar nombre, fechas, horas, dependencias u otros campos | Solo en tareas/hitos donde participa; en una actividad, si participa en ella o en alguna de sus tareas. |
| Editar los campos de un proyecto | Solo si participa en algún elemento de ese proyecto. |
| Crear actividades, tareas e hitos | Sí, dentro de proyectos donde participa. Quedan sin responsables hasta que un administrador los asigne. |
| Crear proyectos, asignar responsables/apoyo, eliminar proyectos | No. Solo administradores. |

## Cambiar el estado de una tarea o hito

- En Tabla, use la lista de estado de la fila; en Kanban, arrastre la tarjeta a otra columna; en Mis tareas, use la lista de estado.

- Estados posibles: Pendiente, En curso, Completado, Bloqueado.

- Puede hacerlo en cualquier tarea o hito de un proyecto donde usted participa, aunque no sea su responsable directo.

## Crear un hito

- Pulse Crear → Hito, o el botón + Hito de una fila de proyecto o actividad.

- Indique nombre, fecha (única) y ubicación. No se piden horas.

- El hito nace sin responsables: pida a un administrador que lo asigne.

## Reportar avance y adjuntar archivos

- En tareas donde participa, el botón “Avance” registra un reporte con comentarios.

- El contador de archivos (columna de archivos de la Tabla) permite ver y subir archivos asociados al elemento.

# 4. Módulo Presupuesto

Verá la pestaña Presupuesto con cuatro sub-pestañas. Dos están activas (Resumen e Informes) y dos bloqueadas con candado (Convenios y cuotas e Ingreso de Presupuesto). Si intenta entrar a una bloqueada, verá un mensaje explicativo.

## Conceptos básicos

| Concepto | Significado |
| --- | --- |
| Asignación | Partida presupuestaria. El catálogo incluye: 24.03.621 (Glosa 04), 24.03.055 (Glosa 03), 33.01.105 (Glosa 17), 24.07.001 y 33.02.001 (Glosa 1). |
| Autorizado real | Presupuesto inicial (Ley) más modificaciones. |
| Comprometido | Suma de las cuotas de convenios imputadas a la asignación, en cualquier estado. |
| Ejecutado (devengado) | Cuotas en estado Devengado o Transferido. |
| Transferido (pagado) | Cuotas en estado Transferido: lo efectivamente pagado. |
| Disponible | Autorizado real menos comprometido. |
| Avance esperado del año | Proporción del año calendario transcurrida. Se compara con lo ejecutado para generar alertas. |

## Pestaña Resumen

- Elija el año presupuestario con los botones superiores.

- Revise los seis indicadores: Autorizado real, Comprometido, Ejecutado, Transferido, Disponible y número de Alertas.

- En la tabla, cada fila es una asignación con su autorizado inicial, modificaciones, autorizado real, comprometido, devengado, transferido, disponible, barra de ejecución y alerta.

- Haga clic en una fila (“ver proyectos”) para desplegar los proyectos del tablero que usan esa asignación, con solo totales: número de cuotas, comprometido, devengado y transferido.

Qué verá al desplegar una asignación: solo los totales por proyecto (número de cuotas, comprometido, devengado y transferido). No verá instituciones, RUT ni códigos SIGFE.

## Alertas financieras del Resumen

Cada asignación muestra una alerta calculada automáticamente. Se evalúan en este orden:

| Alerta | Cuándo aparece |
| --- | --- |
| Sobreejecución (roja) | Lo ejecutado supera el autorizado real. |
| Sobrecompromiso (roja) | Lo comprometido supera el autorizado real. |
| Comprometido, pendiente de pago (amarilla) | Se ha comprometido el 90 % o más del autorizado, pero la ejecución va por debajo del avance esperado. |
| Crítica: baja ejecución (roja) | La ejecución está 30 puntos porcentuales o más bajo el avance esperado del año. |
| Riesgo de subejecución (amarilla) | La ejecución está 15 puntos o más bajo el avance esperado. |
| Sin alerta (verde) | Ninguna de las condiciones anteriores. |

## Pestaña Informes

Es la bandeja de seguimiento de informes técnicos, financieros y presupuestarios recibidos. Está disponible para todos los editores y administradores. La lista se ordena por días detenidos en la etapa actual.

Etapas de un informe: Recibido → Coordinador → Asignado → En revisión → Aprobado → Certificado. Un informe puede además quedar Observado.

## Registrar y tramitar un informe

- Pulse “Registrar informe recibido”. Complete tipo (Técnico, Financiero o Presupuestario), título, proyecto, convenio asociado (si corresponde) y plazo de respuesta. Queda en etapa Recibido, en poder de Secretaría.

- Seleccione el informe en la lista para ver su detalle: cuota asociada (si la tiene), línea de etapas y el historial de derivaciones.

- Use “Derivar a…” para enviarlo a una persona o equipo (con comentario opcional). Al derivar, el informe avanza a la etapa siguiente.

- “Avanzar etapa” lo pasa a la etapa siguiente sin derivarlo; “Marcar observado” lo devuelve con observaciones.

- Cuando un informe Técnico llega a la etapa Aprobado, aparece “Generar certificado de aprobación”. Se descarga un documento Word y el informe pasa a Certificado.

El certificado de aprobación debe emitirlo quien aprueba el informe técnico. Consulte con su coordinación antes de generarlo.

## Resumen de sus permisos en Presupuesto

| Función | Acceso |
| --- | --- |
| Resumen (totales por asignación y proyecto) | Sí |
| Alertas financieras | Sí |
| Convenios y cuotas (detalle) | No: requiere permiso Finanzas |
| Informes: registrar, derivar, avanzar, observar | Sí |
| Ingreso de Presupuesto (carga anual) | No, solo administradores |

# 5. Cómo interpretar el Resumen

- Compare la barra de ejecución de cada asignación con el avance esperado del año: si va muy por debajo, aparece una alerta.

- Una asignación con “Sobrecompromiso” o “Sobreejecución” requiere atención inmediata: avise a su coordinación.

- Las cifras del año en curso cambian a medida que el equipo de Finanzas actualiza los estados de las cuotas.

- Si necesita una cifra desagregada (por convenio o institución), solicítela a una persona con permiso Finanzas.

## Mensajes frecuentes y cómo resolverlos

| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| “Solo puedes modificar elementos donde participas” | No figura como responsable/apoyo en ese elemento (ni, para estados, en el proyecto). Pida a un administrador que lo asigne. |
| “Tu cuenta está esperando la aprobación del administrador” | Su solicitud sigue pendiente. Contacte al administrador. |
| “Demasiados intentos fallidos” | Espere el tiempo indicado o use “Recuperar contraseña”. |
| No veo un cambio que hizo otra persona | El tablero se sincroniza periódicamente; recargue con Ctrl+F5 si persiste. |
| Creé una tarea y no puedo editarla | Las tareas creadas por editores nacen sin responsables. Pida al administrador que lo asigne. |

## Dónde pedir ayuda

Consulte a su coordinación o a un administrador del tablero para: asignaciones en elementos, cambio de rol o permiso Finanzas, y problemas de acceso.